## 様式１
（様式１）
令和６年度地域創造部所管工事発注見通し（10月公表分）
整理番号 | 担当事務所 （課・室）名 | 工事名称 | 工 事 場 所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備 考
１ | 施設整備推進室 | 令和６年度川西町下永地区施設整備推進事業用地除草工事 | 磯城郡川西町大字下永他 | 一般 | 除草工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 用地管理に伴う除草工事 | 1千万円～3千万円未満 | 発注済
２ | 施設整備推進室 | 令和６年度三宅町石見地区施設整備推進事業用地除草工事 | 磯城郡三宅町大字石見他 | 一般 | 除草工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 用地管理に伴う除草工事 | ５百万円～１千万円未満 | 発注済
３ | 施設整備推進室 | 令和６年度田原本町阪手北・西井上地区施設整備推進事業用地除草工事 | 磯城郡田原本町大字阪手他 | 一般 | 除草工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 用地管理に伴う除草工事 | ５百万円～１千万円未満 | 発注済
４ | 万葉文化館 | 直流電源装置用蓄電池更新工事 | 奈良県立万葉文化館（明日香村飛鳥10） | 一般 | 電気設備 | 第2四半期 | 約2ヶ月 | 直流電源装置用蓄電池の更新 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
５ | 万葉文化館 | エントランス展示設備改修工事 | 奈良県立万葉文化館（明日香村飛鳥10） | 一般 | 電気設備 | 第3四半期 | 約3ヶ月 | 視認性の高いディスプレイに更新 | 5百万円～1千万円未満
６ | 文化振興課 | 奈良県立図書情報館吸収式冷温水発生機更新工事 | 図書情報館（奈良市大安寺西一丁目） | 一般 | 暖冷房衛生設備 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 吸収式冷温水機の更新工事 | ３千万～５千万円未満 | 発注済
７ | 美術館 | 奈良県立美術館準収蔵庫空調機更新工事 | 奈良県立美術館 （奈良市登大路町地内） | 指名 | 暖冷房衛生設備 | 第2四半期 | 約5か月 | 準収蔵庫空調機更新 | ５百万円未満 | 発注済
８ | 美術館 | 奈良県立美術館貫流ボイラー更新工事 | 奈良県立美術館 （奈良市登大路町地内） | 指名 | 暖冷房衛生設備 | 第2四半期 | 約6か月 | 貫流ボイラー設備更新 | ５百万円～１千万円未満 | 発注済
９ | 文化財課 | 史跡頭塔 危険箇所除却暫定整備工事 | 奈良市高畑町 | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約3ヵ月 | 見学デッキを除却し、見学できるように最低限の整備を行う | １千万円～３千万円未満 | 変更
１０ | 文化財課 | 橿原考古学研究所中央監視装置（リモート装置）更新工事 | 橿原市畝傍町 | 一般 | 電気設備 | 第1四半期 | 約10ヵ月 | 中央監視装置に係るリモート装置の更新 | １千万円～３千万円未満 | 発注済
１１ | 文化財課 | 橿原考古学研究所雨漏り対策及び排煙窓修繕工事 | 橿原市畝傍町 | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約7ヵ月 | 雨漏りや動作不良が生じている排煙窓の修繕工事 | １千万円～３千万円未満 | 発注済
１２ | 文化財保存事務所 | 国宝東大寺二月堂修理工事（第二期） | 東大寺 （奈良市雑司町） | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 床組補修、建具補修等 | 1千万～3千万円未満 | 発注済
１３ | 文化財保存事務所 | 県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 彩色剥落止め工事（第三期） | 多神社 （田原本町大字多） | 指名 | その他（塗装工事） | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 剥落止め、白描図、復原見取図作成 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
１４ | 文化財保存事務所 | 重要文化財 玉置神社社務所及び台所 素屋根建設工事 | 玉置神社 （十津川村玉置川） | 総合評価 | 建築一式 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 仮設工事、電気工事 | 1億円～3億円 | 発注済
１５ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 屋根瓦葺等工事 | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 一般 | その他（屋根工事） | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 屋根瓦葺、銅板葺、樋取付 | 5千万～1億円未満 | 発注済
１６ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 電気設備工事（第一期） | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 指名 | 電気工事 | 第1四半期 | 約1ヶ月 | コンセント・スイッチ取付、幹線配管等 | ５百万円未満 | 発注済
１７ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 漆塗工事 | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 指名 | その他（塗装工事） | 第2四半期 | 約2ヶ月 | 框及び寄せの漆塗り | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
１８ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 錺金具工事 | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 指名 | その他（金具工事） | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 錺金具の解体、修理、新調 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
１９ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 電気設備工事（第二期） | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 指名 | 電気工事 | 第3四半期 | 約1ヶ月 | 床下配管取付等 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
２０ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 防災設備工事 | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 指名 | その他（設備） | 第3四半期 | 約2ヶ月 | 自動火災報知設備の取付 | 5百万円～1千万円未満 | 取消
２１ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 素屋根解体工事 | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 一般 | 建築一式 | 第3四半期 | 約2ヶ月 | 素屋根解体、避雷設備取付 | 1千万～3千万円未満
２２ | 文化財保存事務所 | 重要文化財法隆寺東院礼堂及び廻廊仮設工事 | 法隆寺 （斑鳩町法隆寺山内） | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 素屋根移設、防災設備取付 | 1千万～3千万円未満 | 発注済
２３ | 文化財保存事務所 | 重要文化財法隆寺東院廻廊屋根本瓦葺解体工事 | 法隆寺 （斑鳩町法隆寺山内） | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約2ヶ月 | 屋根本瓦葺解体 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
２４ | 文化財保存事務所 | 重要文化財法隆寺東院廻廊屋根本瓦葺工事 | 法隆寺 （斑鳩町法隆寺山内） | 一般 | 建築一式 | 第4四半期 | 約3ヶ月 | 屋根本瓦葺 | 1千万～3千万円未満 | 変更
２５ | 文化財保存事務所 | 法隆寺中院庫裏防災設備工事 | 法隆寺 （斑鳩町法隆寺山内） | 随契 | その他（設備） | 第4四半期 | 約1ヶ月 | 避雷設備取付 | ５百万円未満 | 変更
２６ | 文化財保存事務所 | 重要文化財長谷寺本坊奥書院素屋根建設工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約2ヶ月 | 素屋根建設 | 1千万～3千万円未満 | 発注済
２７ | 文化財保存事務所 | 重要文化財長谷寺本坊奥書院屋根瓦葺解体工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 一般 | その他（屋根工事） | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 屋根桟瓦葺解体・瓦選別 | 1千万～3千万円未満 | 発注済
２８ | 文化財保存事務所 | 重要文化財長谷寺本坊奥書院耐震補強等工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 一般 | 建築一式 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 木部耐震補強、表具工事 | 1千万～3千万円未満 | 発注済
２９ | 文化財保存事務所 | 重要文化財長谷寺本坊奥書院表具工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 一般 | その他（内装仕上工事） | 第3四半期 | 約5ヶ月 | 襖表具張替 | 1千万～3千万円未満 | 取消
３０ | 文化財保存事務所 | 重要文化財長谷寺本坊小書院屋根桟瓦葺等工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 一般 | その他（屋根工事） | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 屋根桟瓦葺・仮設解体 | 1千万～3千万円未満 | 発注済
３１ | 文化財保存事務所 | 国宝長谷寺本堂彩色剥落止工事 | 長谷寺 （桜井市初瀬） | 一般 | 塗装工事 | 第3四半期 | 約5ヶ月 | 彩色剥落止め | 1千万～3千万円未満
３２ | 文化財保存事務所 | 重要文化財宇奈多理座高御魂神社本殿修理工事 | 宇奈多理座高御魂神社 （奈良市法華寺町） | 一般 | 建築一式 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 仮設建設、屋根解体、一部檜皮軒付 | 1千万～3千万円未満
３３ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 電気設備工事（第四期） | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 指名 | 電気設備 | 第4四半期 | 約2ヶ月 | 照明器具取付等 | 5百万円～1千万円未満 | 変更
３４ | 文化財保存事務所 | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 建具修理工事 | 橿原神宮 （橿原市久米町） | 指名 | その他（建具工事） | 第4四半期 | 約3ヶ月 | 雨戸、障子、板戸の修理 | 1千万円未満 | 変更
３５ | スポーツ振興課 | 明日香庭球場人工芝改修工事 | 明日香村小山 | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約４ヶ月 | テニスコート４面分の人工芝改修 | 3千万円～5千万円未満 | 発注済
３６ | スポーツ振興課 | 橿原公苑野球場ブルペン改修工事 | 橿原市畝傍町 | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約３ヶ月 | ブルペンの整備 | １千万～3千万円未満 | 変更
３７ | スポーツ振興課 | 橿原公苑野球場ダグアウト改修工事 | 橿原市畝傍町 | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約2ヶ月 | ダグアウトの整備 | 1千万円未満 | 新規