## 工事事関係書類一覧表（事前協議用）
（１／２）
工事関係書類一覧表（事前協議用）
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 工事関係書類の 様式（案） （様式No） | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | 工事書類作成媒体の事前協議 |  | 電子納品 の対象 (対象工事 の場合) ● | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 提出 |  | 提示 | その他
[10 empty] | 監督職員 | 契約 担当課 | 受注者 保管 | 監督職員 へ連絡 | 監督職員 へ納品 | 電子 ☆ | 紙 ◎
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書 | ― | － | ○
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ― | － | ○
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － | ○
|  |  |  | 4 | 発注図面 | ― | － | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － | ○
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － | ○
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 | ― | － | ○
| 契約関係書類 |  |  | 8 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第１０条１項 | 様式－１ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 9 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第３条１項 共通仕様書3-1-1-2 入札条件(工事請負用) | 様式－２ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 10 | 工程表 | 工事請負契約書第３条１項 | 様式－３ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 11 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 共通仕様書1-1-1-40-5 | 様式－４ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ |  | 提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。
|  |  |  | 12 | 建設業退職金共済制度の証紙受払簿 | 建退共済制度の普及徹底に関する措置について(H11.3.31付建設省厚契発第２２号） | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ― | ◎ |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、関係資料とともに提出を求めることがある。
|  |  |  | 13 | 請求書（前払金） | 工事請負契約書第３４条１項 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
| その他 |  |  | 14 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書3-1-1-8-(5) | 様式－７ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 奈良県においては平成31年3月時点で品質証明制度は導入されていない。
|  |  |  | 15 | 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18-5 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合に作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  |  |  | 16 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18-6 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合に作成し、施工計画書へ含めて提出する。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 17 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4-1 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出する。
|  |  |  | 18 | 設計図書の照査確認資料 | 共通仕様書1-1-1-3-2 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 契約書１８条第１項１～５号に該当する事実がある場合は監督職員に提出する。（契約書第１８条第１項の範囲を超えないこと）
|  |  |  | 19 | 工事測量成果表 （仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-37-1 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
|  |  |  | 20 | 工事測量結果 （設計図書との照合） |  | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 設計図書と差異が生じた場合は監督職員に提出する。
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 21 | 施工体制台帳 | 共通仕様書1-1-1-10-1 | 様式－８ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 工事を施工するために、下請契約を締結した工事において、提出しなければならない。（H27.3.30付国官技第325号、国営整第292号）
|  |  |  | 22 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-1-10-2 | 様式－８ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
施工中 |  | ３施工状況 | ③施工管理 | 23 | 工事打合せ簿(指示） | 共通仕様書1-1-1-2-15 | 様式－９ | ○ | [8 empty] | ●
|  |  |  | 24 | 工事打合せ簿(協議） | 共通仕様書1-1-1-2-17 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
|  |  |  | 25 | 工事打合せ簿(承諾） | 共通仕様書1-1-1-2-16 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
|  |  |  | 26 | 工事打合せ簿(提出） | 共通仕様書1-1-1-2-18 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
|  |  |  | 27 | 工事打合せ簿(報告） | 共通仕様書1-1-1-2-20 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
|  |  |  | 28 | 工事打合せ簿(通知） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
|  |  |  | 29 | 関係機関協議資料 | 共通仕様書1-1-1-35-3 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ● | 許可後の資料については、提示とする。 ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 30 | 近隣協議資料 | 共通仕様書1-1-1-35 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ● | 監督職員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 31 | 材料確認書 | 共通仕様書2-1-2-4 | 様式－１０ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
|  |  |  | 32 | 材料納入伝票 | 共通仕様書2-1-2-1 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ● | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 33 | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-6-6 | 様式－１１ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
|  |  |  | 34 | 確認・立会依頼書 | 共通仕様書3-1-1-6-1 | 様式－１２ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ●
|  |  |  | 35 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-36-2 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 事前に理由を監督職員に連絡する。 ただし、現道上の工事については「提出」とする。
|  |  | ④安全管理 | 36 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書1-1-1-26-10 | － |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。
|  |  |  | 37 | 工事事故速報 | 共通仕様書1-1-1-29 | 様式１ (事故速報) |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ● | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を「事故速報【様式１】」により速やかに報告する。（H28.10.19付技第134号）
|  |  |  | 38 | 工事一時中止願 | 共通仕様書1-1-1-29 | 様式２ (工事一時中止願) |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 工事を一時中止する必要がある場合、「工事打合せ簿」を表紙にして、「工事一時中止願【様式２】」を提出する。（H28.10.19付技第135号）
|  |  |  | 39 | 工事事故報告書 | 共通仕様書1-1-1-29 | 様式３ (事故報告書) |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 事故報告は「工事打合せ簿」を表紙にして、「事故報告書【様式３】」と「事故報告書類」を提出するほか、ＳＡＳ（建設工事事故データベースシステム）登録対象事故については、これにより作成して提出する。（H28.10.19付技第135号）
|  |  | ⑤工程管理 | 40 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書第１１条 共通仕様書1-1-1-24 | 様式－１４ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。
|  |  | ⑥品質管理 | 41 | 材料品質証明資料 | 共通仕様書2-1-2-1 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含む）。
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 42 | 中間前払金認定請求書 | 工事請負契約書第３４条４項 | 様式－１５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 43 | 請求書（中間前払金） | 工事請負契約書第３４条３項 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 完済部分 検査 |  | 44 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第３８条１項 | 様式－１６ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 45 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第３８条１項 | 様式－１７ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 46 | 請求書（指定部分完済払金） | 工事請負契約書第３８条１項 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 47 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-21ｰ2 | 様式－１８ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  | 既済部分 検査 |  | 48 | 請負工事既済部分検査請求書 | 工事請負契約書第３７条２項 | 様式－１９ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 49 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-21ｰ2 | 様式－１８ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 50 | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書第３７条５項 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 修補 |  | 51 | 修補完了報告書 | 工事請負契約書第３１条１項 共通仕様書1-1-1-20 | 様式－２０ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 52 | 修補完了届 | 工事請負契約書第３１条６項 共通仕様書1-1-1-20 | 様式－２１ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  | 部分使用 |  | 53 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第３３条１項 共通仕様書1-1-1-22-1 | 様式－２２ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ |  | 部分使用がある場合に提出する。
|  | 工期延期 |  | 54 | 工期延期届 | 工事請負契約書第１８条～２２条 | 様式－２３ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ |  | 工期延長が発生する場合に提出する。
|  | 支給品 |  | 55 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第１５条３項 | 様式－２４ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | 56 | 支給品精算書 | 共通仕様書1-1-1-16-3 | 様式－２５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ |  | 支給品がある場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | 57 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-17 | 様式－２８ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ |  | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 |  |  | 58 | 出来形報告書 （数量内訳書、出来形図） | 共通仕様書3-1-1-7 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ |  | 中間技術検査、既済部分検査等の際に提出する。
|  |  |  | 59 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-18-2 共通仕様書1-1-1-45-3 | － |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 産業廃棄物を搬出した場合に提示する。
|  |  |  | 60 | 産業廃棄物 運搬業者、 処分業者との契約書の写し | 共通仕様書1-1-1-18-3 | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 産業廃棄物の処理を委託する場合に提出する。また監督職員から請求があった場合は原本を提示する。
|  |  |  | 61 | 産業廃棄物受入施設発行の 受入時の計量伝票の写し | 共通仕様書1-1-1-45-3 | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 産業廃棄物を搬出した場合に提出する。また監督職員から請求があった場合は原本を提示する。
（２／２）
工事関係書類一覧表（事前協議用）
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 工事関係書類の 様式（案） （様式No） | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | 工事書類作成媒体の事前協議 |  | 電子納品 の対象 (対象工事 の場合) ● | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 提出 |  | 提示 | その他
[10 empty] | 監督職員 | 契約 担当課 | 受注者 保管 | 監督職員 へ連絡 | 監督職員 へ納品 | 電子 ☆ | 紙 ◎
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 62 | 完成通知書 | 工事請負契約書第３１条１項 | 様式－２９ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 63 | 引渡書 | 工事請負契約書第３１条４項 | 様式－３０ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 64 | 請求書（完成代金） | 工事請負契約書第３２条１項 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎
| 工事書類 |  |  | 65 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 様式－３１ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 66 | 出来形合否判定総括表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 様式－３１ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  |  |  | 67 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 様式－３２ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 68 | 品質証明書 | 共通仕様書3-1-1-8-(1) | 様式－３３ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 奈良県においては平成31年3月時点で品質証明制度は導入されていない。
|  |  |  | 69 | 工事写真 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用する。
|  |  |  | 70 | 総合評価実施報告書 | 総合評価落札方式の実施について（H12.9.20付建設省厚契発第30号） | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。
|  |  |  | 71 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 共通仕様書3-1-1-16 | 様式－３４ |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、評価できる項目を実施すれば提出できる。
|  |  |  | 72 | 土木工事請負日誌 |  | － |  | ○ |  |  | ○
| 工事完成図書 |  |  | 73 | 工事完成図 | 共通仕様書1-1-1-１9 共通仕様書3-1-1-9 | － |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ●
| その他 |  |  | 74 | 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18-7 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 該当する建設資材を搬入した場合に作成して提出する。
|  |  |  | 75 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18-7 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | ● | 該当する建設副産物を搬出した場合に作成して提出する。
|  |  |  | 76 | その他監督職員が指示した書類 |  | － |  | ○ | ○
工事 完成後 | その他 |  |  | 77 | 低入札価格調査 （間接工事費等諸経費動向調査票） | 共通仕様書1-1-1-12-5-(3) | － | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ |  | 「低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に工事完成後速やかに提出する。
※ 情報共有システムを用いる場合は、共通仕様書1-1-1-2 25を参照。
※ 電子納品対象工事の場合、打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象とする。
（令和６年10月１日以降に契約した工事に適用）
（令和６年10月１日以降に契約した工事に適用）