## R７年度 工事
奈良県環境森林部所管工事発注見通し（4月公表分）
第１号様式（第４条関係）
工 事
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考
脱炭素・水素社会推進課 | 奈良県庁舎等急速充電器更新工事 | 奈良市登大路町 地内、 橿原市常盤町 地内 |  | 一般 | 電気設備 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 急速充電器更新工事 上記に伴う配線工事 | 1千万円～3千万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 大台ヶ原周回線道路（歩道）整備工事 | 上北山村小橡 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 擁壁工 一式 舗装工 一式 | １千万円以上５千万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 令和7年度 県立矢田自然公園法面荒廃対策工事 | 奈良市大和田町 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 排水工 一式 | ５百万円以上１５百万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 春日山地区他 歴史的風土保存買入地景観管理事業 １－１号 | 奈良市 高畑町他 |  | 指名 | 造園工事 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | 5百万円～1千万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 平城宮跡地区他 歴史的風土保存買入地景観管理事業 ２－１号 | 奈良市 佐紀町他 |  | 指名 | 造園工事 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | 5百万円～1千万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 崇神景行地区 歴史的風土保存買入地景観管理事業 ３－１号 | 天理市 渋谷町他 |  | 指名 | 造園工事 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | ３百万円以上５百万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 歴史的風土保存買入地整備事業（第工－１号） | 明日香村 飛鳥地内 |  | 一般 | 一般土木工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 石積工 A=149㎡ 植生マット・シート工 A=554㎡ | １千万円以上５千万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 春日山地区他 歴史的風土保存買入地景観管理事業 １－２号 | 奈良市 高畑町他 |  | 指名 | 造園工事 | 第３四半期 | 約２ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | ３百万円以上５百万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 平城宮跡地区他 歴史的風土保存買入地景観管理事業 ２－２号 | 奈良市 佐紀町他 |  | 指名 | 造園工事 | 第３四半期 | 約２ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | ３百万円以上５百万円未満 | 新規
景観・自然環境課 | 崇神景行地区 歴史的風土保存買入地景観管理事業 ３－２号 | 天理市 渋谷町他 |  | 指名 | 造園工事 | 第３四半期 | 約2ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | ３百万円以上５百万円未満 | 新規
森林環境課 | 室生林木育種園関係施設 解体工事 | 宇陀市室生 向渕地先 |  | 一般 | 建築工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 施設解体 １式 基面整地 １式 他 | ５百万円以上１５百万円未満 | 新規
県産材利用推進課 | 令和７年度復旧治山事業 | 吉野町大字楢井 |  | 一般 | 一般土木工事 | 第１四半期 | 約１２ヶ月 | 山腹基礎工 土留工29.6t、水路工260m、暗渠工16m 山腹緑化工 筋工（かご枠）460m、筋工（丸太）1,850m、伏工（植生ネット）6,100㎡、伏工（被覆式緑化マット）2,800㎡ 仮設工 | １億円以上２億円未満 | 新規
県産材利用推進課 | 林業機械化推進センター高圧受電設備更新工事 | 吉野郡吉野町香束１３２０ |  | 一般 | 電気設備 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 照明設備 一式 | 5百万円未満 | 新規