## R6年度 工事
奈良県環境森林部所管工事発注見通し（7月公表分）
第１号様式（第４条関係）
工 事
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考
景観・自然環境課 | 大台ヶ原自然再生施設整備工事（2工区） | 上北山村大字小橡字大台ヶ原山 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 防鹿柵設置工一式、モノレール仮設工一式 | 5千万円～1億円未満 | 変更
景観・自然環境課 | 大峯縦走線道路（歩道）整備事業 | 上北山村・天川村 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 歩道施設整備工 一式 | 1千万円～3千万円未満 | 変更
景観・自然環境課 | 中山園地公衆トイレ改修工事 | 天理市中山町 |  | 一般 | 建築一式 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 | 1千万円～3千万円未満
景観・自然環境課 | 桜本坊公衆トイレ改修工事 | 吉野町吉野山 |  | 一般 | 建築一式 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 | 1千万円～3千万円未満
景観・自然環境課 | 令和6年度 県立矢田自然公園法面荒廃対策工事 | 奈良市大和田町 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 排水工 一式 | 5百万円～1千万円未満
景観・自然環境課 | 春日山地区他 歴史的風土保存買入地景観管理事業 １－１号 | 奈良市 高畑町他 |  | 指名 | 造園 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
景観・自然環境課 | 平城宮跡地区他 歴史的風土保存買入地景観管理事業 ２－１号 | 奈良市 佐紀町他 |  | 指名 | 造園 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済
景観・自然環境課 | 崇神景行地区 歴史的風土保存買入地景観管理事業 ３－１号 | 天理市 渋谷町他 |  | 指名 | 造園 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | 5百万円未満 | 発注済
景観・自然環境課 | 飛鳥宮跡地区 歴史的風土保存買入地整備事業 工－１号 | 明日香村 飛鳥地内 |  | 指名 | 土木一式 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 園地整備工 A=100㎡ | 5百万円未満
景観・自然環境課 | 春日山地区他 歴史的風土保存買入地景観管理事業 １－２号 | 奈良市 高畑町他 |  | 指名 | 造園 | 第３四半期 | 約２ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | 5百万円未満
景観・自然環境課 | 平城宮跡地区他 歴史的風土保存買入地景観管理事業 ２－２号 | 奈良市 佐紀町他 |  | 指名 | 造園 | 第３四半期 | 約２ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | 5百万円未満
景観・自然環境課 | 崇神景行地区 歴史的風土保存買入地景観管理事業 ３－２号 | 天理市 渋谷町他 |  | 指名 | 造園 | 第３四半期 | 約２ヶ月 | 除草工 一式 樹木・芝生管理工 一式 | 5百万円未満
森林環境課 | ミニチュア採種園造成工事 | 奈良県高市郡高取町地先 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 土工(整地) １式 土壌改良工 1式 水路工 1式 | 5百万円～1千万円未満
森林環境課 | 室生林木育種園地上権設定地返還整備事業 | 宇陀市室生区地内 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 樹木伐採・搬出処分一式 | 5百万円未満 | 新規
森林環境課 | 奈良南高等学校（吉野学舎）内装等改修工事 | 奈良県吉野郡吉野町地先 |  | 一般 | 建築一式 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 内装改修 1式 建具改修 1式 空調設備改修 1式 上記に伴う電気、機械設備改修 1式 | 1億円～3億円未満 | 発注済
森林環境課 | 奈良南高等学校（吉野学舎）受変電設備改修工事 | 奈良県吉野郡吉野町地先 |  | 一般 | 建築一式 | 第１四半期 | 約１２ヶ月 | 受変電設備改修 1式 配電線路改修 1式 上記に伴う電気設備改修 1式 | 1億円～3億円未満 | 発注済
県産材利用推進課 | 令和６年度当初ゼロ国流域保全総合対策事業 | 十津川村大字杉清小井谷 |  | 一般 | 土木一式 | 第４四半期 | 約１２ヶ月 | No.2谷止工(コ) V=909m3 No.7谷止工(コ) V=336m3 仮設工 1 式 | 1億円～3億円未満
県産材利用推進課 | 林業機械化推進センター修繕事業 | 吉野郡吉野町香束１３２０ |  | 一般 | 電気設備 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 照明設備 一式 | 5百万円未満