## 基本要件（案）
基本要件（案）
No | 大項目 | 中項目 | 要件
1 | システム構築作業要件 | (1)プロジェクト計画 | ・受注者は、業務計画書を契約締結後すみやかに提出し、発注者の承認を得ること。業務計画書に記載された事項を変更する場合についても同様とする
2 |  | (2)プロジェクト管理 | ・本業務の実施にあたり、以下の管理項目でプロジェクト管理を実施すること。報告様式については発注者と協議の上、決定すること ・進捗管理 ・調整事項管理 ・成果物管理 ・変更管理 ・情報セキュリティ管理 ・リスク・課題管理 ・品質管理 ・貸与等管理
3 |  | (3)作業場所 | ア．会議、レビュー等 設計等の打合せやレビュー、進捗会議及び研修等については、原則として、発注者の会議室で実施すること
4 |  |  | イ．アプリケーションの設計・開発 受注者の事業所内で実施すること
4 |  | (4)消耗品等 | ア．発注者が準備する設備及び消耗品等 本業務に使用する設備及び消耗品等のうち、発注者が準備及び負担するものを以下に示す ・発注者の提供する会議室や電気料金等
6 |  |  | イ．受注者が準備する設備及び消耗品等 「ア 発注者が準備する設備」以外の本業務に必要な設備及び消耗品等は受注者が負担すること
5 |  | (5)作業実施報告等 | ア．報告会 原則として、月に1回、報告会を実施すること なお、本県が求める場合、緊急を要する場合は必要に応じて都度実施すること
8 |  |  | イ．レビュー 設計、開発及びテストの各工程において、受注者の社内で適正なレビューを実施するとともに、発注者のレビューを受けること
9 |  |  | ウ．会議の進行、議事録の作成及び懸案事項等の管理 各報告会及びレビュー等の会議の進行、議事録の作成及び懸案事項等の管理は受注者が行うこと
6 |  | (6)作業実施体制（受注者の体制） | 本業務の作業実施体制を提示し、発注者の承認を得ること。なお、受注者の体制は以下の条件を満たすこと (ア)プロジェクトチームの編成 ・本業務の責任者として、プロジェクト全体を十分に管理可能な者を置くこと ・業務を円滑に遂行させることが可能な能力のある担当者を配置し、チームとして編成すること ・プロジェクト責任者及び担当者の責任及び権限を明確にし、本業務への参画度、参画時期について明確化すること (イ)発注者とのコミュニケーション 通常及び緊急時において迅速な連絡を可能とすること
7 |  | (7)設計・開発要件 | ア．設計・開発実施計画の作成 受注者は設計・開発実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、開発環境、開発方法、開発ツール等に関する設計・開発実施計画を作成の上、設計・開発を実施すること
12 |  |  | イ．設計・開発工程 各工程の概要を以下に示す （ア）要件定義 ①業務機能：調達仕様書、構築事業者の企画提案書およびシステムに対する機能・非機能要件等をもとに、新システムの実際の画面や帳票等を確認しながら、新業務フロー（発生源から業務目的としてのパッケージ外の最終アウトプット作成までを含む）を定義するとともに、新システムの機能、処理速度やサイクル、システム稼動後の業務の仕方や運用の流れ等を検討し、要件を確定する ②システム連携：業務システムと他システムとの間の連携に必要なデータ、連携タイミング等の要件を検討し、システム連携要件を定義する ③システム環境：HW、MW、NW等、新システムの稼働に必要なシステム環境要件を検討し、システム環境要件を定義する ④システム運用：システム監視、ジョブ管理、バックアップ等の各種運用ツール等、新システムの運用に必要なシステム運用要件を検討し、システム運用要件を定義する （イ）基本設計 ①業務機能：要件定義の内容を基に、画面や帳票の要件、処理機能要件等を実現可能とするアプリケーションの設計を行う ②システム連携：システム間連携の設計を行う ③システム環境：プロジェクト期間中に利用するシステム環境（開発、検証、本番等）、利用スケジュール、利用ルール、各種申請様式等を検討し、システム環境構築・利用計画を策定する ④システム運用：本番稼働に即したシステム運用手続きを設計する （ウ）詳細設計 構築事業者は、要件定義書および基本設計書に基づき、画面項目・帳票項目・計算（業務）ロジック等の詳細な要件を聞き取り、対象となる機能の具体的な改修内容や各種処理方式を明確にした詳細設計書を作成する (エ) 開発 設計内容に基づきプログラムを開発、本県の状況に合わせてパッケージシステムの導入設定を行う
13 |  |  | ウ．開発環境 本業務におけるアプリケーションの開発に必要な開発環境は受注者が整備し、開発用ハードウェア及びソフトウェアの賃貸借（または買取）及び保守は受注者が負担すること。開発用ハードウェア及びソフトウェアについては、本仕様書のシステム仕様を踏まえて整備すること
14 |  |  | エ．開発方法 本システムの納期や品質を適切に確保するため、本システムの特性等に応じた開発手法及びプロジェクト管理手法に基づき開発を行うこと
8 |  | (8)テスト要件 | ア．テスト実施計画の作成 受注者はテスト体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、テスト環境、テストツール、合否判定基準等に関するテスト実施計画を作成の上、テストを実施すること
イ．テスト環境 単体テスト及び結合テストについては、開発環境においてテストを実施すること 総合テストについては、開発環境及び検証環境または本番環境において実施すること。検証環境または本番環境におけるテストは、開発環境におけるテスト終了後に行うこと 連携テスト及び運用テストについては、検証環境または本番環境において実施する
ウ．テスト内容 単体テスト、結合テスト、総合テスト、連携テスト及び運用テストにおけるテスト内容を以下に示す。なお、各テストにおけるテスト項目については、受注者が検討し、発注者の承認を受けること （ア）単体テスト 開発したプログラムについて、詳細設計の仕様通りに開発が行われたかの検証を行う （イ）結合テスト 複数のプログラムを合わせて基本設計書に沿った動作となっているかの検証を行う （ウ）連携テスト 他業務システムおよび外部システムとの連携機能に関する検証を行う （エ）総合テスト 結合テストが完了しているシステム資産全体について、システム横断的且つ全体的な機能検証、性能検証（負荷テストを含む）を行う （オ）受入テスト（職員） 総合テストが完了したシステム資産全体について、システム横断的且つ全体的な機能検証、性能検証、シナリオ検証を職員が行う。受注者はテスト項目やシナリオの作成支援とテスト実施の支援をすること
9 |  | (9)移行作業（システム移行） | ア．移行実施計画の作成 受注者は、移行実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、移行環境、移行方法、移行ツール等に関する移行実施計画を作成の上、システム移行を実施すること ※並行稼働することが前提であり、基本的に現行システムから新システムへの直接的なデータの移行は限定的であるため、新システムの環境構築作業に包含される想定
イ．移行準備 以下の作業を含め次期システムへの移行に必要な作業を実施すること ※現時点では、マスタデータの移行は実施しない想定 ・次期システムの稼働に必要な各種設定を行うこと ・次期システムの運用に必要なマスタデータ等の初期登録を行うこと（データ移行含む） ‐移行対象データの決定、移行方法の検討 ‐移行データの仕様確認、新システムとの対応整理等 ‐移行手順の作成 ‐移行データの整備（不備データの訂正、次期システムで追加されるデータ項目への値設定等） ‐必要に応じて、移行プログラムの開発を行うこと（データの変換等含む）
ウ．移行作業 現行システムと並行して稼働することを前提として、次期システムの稼働（移行）に必要な各種作業を行うこと
10 |  | (10)移行対象データ | 『別紙1_前提要件』参照
11 |  | (11)ユーザー研修・教育 | ア．システム操作研修の計画・実施 ・教育・研修計画を作成の上、利用者へのシステム操作研修・教育を行うこと。本システムを利用する職員がシステム移行後確実に業務遂行を行うことができるよう、最適な研修方法・回数を提案すること ・教育・研修を行うシステム環境を整備すること ・実施場所は発注者の会議室等を想定しているが、別途協議すること
イ．マニュアルの作成 ・研修に必要な操作マニュアル及び運用保守マニュアル等の資料を作成すること ・運用保守フェーズにおいて、改修・追加された機能についての操作マニュアル等の資料を作成（改訂）すること
ウ．システム管理者向け研修・教育 奈良県のシステム管理者向けの研修を複数回設け、システム管理者が軽微なシステム不具合対応やユーザーからの問合せに対応できるよう操作研修・教育を行うこと
エ．ユーザー向け研修・教育 ユーザー向けの研修として、2段階に分けた研修・教育を実施すること。以下は、各回の研修・教育の目的である。 1回目：マニュアルを元に基本的な操作を説明し、新システムを基本的な操作方法をユーザーに理解してもらうこと（幅広いユーザを対象とした集合研修を想定） ※研修動画の提供含む 2回目：ユーザーが本番と同等の環境を用いて、操作できるようになること（特定のユーザに対する実機を用いたハンズオン研修を想定）