## 工事
奈良県食と農の振興部所管工事発注見通し（7月公表分）
第１号様式（第４条関係）
工 事
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考
北部農業振興事務所 | 北村地区 区画整理工 | 奈良市北村町 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 9 | 区画整理工 A=2.1ha | 3千万円～5千万円未満 | 変更
北部農業振興事務所 | 北村地区 区画整理工 | 奈良市北村町 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 区画整理工 A=0.5ha | 3千万円～5千万円未満
北部農業振興事務所 | 北村地区 整備工 | 奈良市北村町 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 3 | 暗渠排水工 L=1000m 等 | 1千万円～3千万円未満
北部農業振興事務所 | 高山地区 用排水路工 | 生駒市高山町 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 管更生L=40m,法面保護工A=100m2 | 5千万円～1億円未満
北部農業振興事務所 | 高山地区 情報通信設備工 | 生駒市高山町 |  | 指名 | 通信設備 | 第２四半期 | 6 | 情報通信設備工N=2基 | 5百万円～1千万円未満 | 変更
北部農業振興事務所 | 高山地区 水門設備工 | 生駒市高山町 |  | 一般 | 機械設備・通信設備 | 第２四半期 | 6 | 水門設備工N=3基 | 3千万円～5千万円未満 | 変更
北部農業振興事務所 | 桜池地区 ため池整備工 | 斑鳩町法隆寺、法隆寺西 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 法面堤体工 L=150m | 5千万円～1億円未満
北部農業振興事務所 | 尼ヶ辻地区 上部工 | 奈良市二条大路5丁目、尼辻北町 |  | 一般 | 機械設備 | 第３四半期 | 18 | 井堰上部製作・据付N=1 | 1億円～3億円未満 | 変更
中部農林振興事務所 | 葛城山麓地区 ため池整備工 | 葛城市南藤井、寺口 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 8 | 堤体工 Ｌ＝60m 堤体盛土工 V＝3,000㎥ | 5千万円～1億円未満 | 変更
中部農林振興事務所 | 葛城山麓地区 ため池整備工 | 葛城市笛吹 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 8 | 堤体工 Ｌ＝50m 堤体盛土工 V＝3,000㎥ | 5千万円～1億円未満 | 変更
中部農林振興事務所 | 百済川向地区 区画整理工 | 北葛城郡広陵町百済 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 6 | 区画整理工 A=1.0ha | 1千万円～3千万円未満 | 発注済
中部農林振興事務所 | 百済川向地区 区画整理工 | 北葛城郡広陵町百済 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 10 | 区画整理工 A=4.0ha | 5千万円～1億円未満 | 変更
中部農林振興事務所 | 百済川向地区 区画整理工 | 北葛城郡広陵町百済 |  | 一般 | 土木一式 | 第４四半期 | 8 | 区画整理工 A=1.5ha | 3千万円～5千万円未満
中部農林振興事務所 | 百済川向地区 区画整理工 | 北葛城郡広陵町百済 |  | 一般 | 土木一式 | 第４四半期 | 8 | 区画整理工 A=1.5ha | 3千万円～5千万円未満
中部農林振興事務所 | 百済川向地区 整備工 | 北葛城郡広陵町百済 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 5 | 用排水路工 等 | 5百万円未満 | 変更
中部農林振興事務所 | 百済川向地区 舗装工 | 北葛城郡広陵町百済 |  | 一般 | 舗装 | 第３四半期 | 4 | 舗装工 A=1,000㎡ | 5百万円未満 | 変更
中部農林振興事務所 | 法貴寺地区 パイプライン工 | 磯城郡田原本町法貴寺 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 管水路工 L=650m | 1千万円～3千万円未満
中部農林振興事務所 | 法貴寺地区 パイプライン工 | 磯城郡田原本町法貴寺 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 管水路工 L=900m | 1千万円～3千万円未満
中部農林振興事務所 | 大和平野地区 整備工 | 橿原市川西町、光陽町 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 5 | 防護柵工 等 | 5百万円～1千万円未満
中部農林振興事務所 | 滝本町 治山 | 天理市滝本町 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 7 | 谷止工２基 土留工４基 | 3千万円～5千万円未満 | 発注済
中部農林振興事務所 | 関屋地区 治山 | 御所市関屋ガンドガコバ |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 5 | 簡易法枠工３８０㎡ 土留工７基 | 1千万円～3千万円未満 | 発注済
中部農林振興事務所 | 森脇地区 治山 | 御所市森脇枯木谷 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 4 | 土留工１基 | 1千万円～3千万円未満
東部農林振興事務所 | 伊那佐東部地区 用排水路工 | 宇陀市榛原大貝 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約 6ケ月 | 水路工 Ｌ=290m | 1千万円～3千万円未満
東部農林振興事務所 | 曽爾村伊賀見 治山 | 宇陀郡曽爾村伊賀見 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 谷止工1基 床固工1基 | 3千万円～5千万円未満 | 変更
南部農林振興事務所 | 東吉野村麦谷 治山 | 吉野郡 東吉野村 麦谷 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 7 | 山腹工 Ａ＝679㎡ | 5千万円～1億円未満 | 発注済
南部農林振興事務所 | 野迫川村弓手原 治山 | 吉野郡 野迫川村 弓手原 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 6 | 谷止工1基 | 3千万円～5千万円未満 | 取消
南部農林振興事務所 | 林道殿野坪内線２工区 林道 | 五條市 大塔町篠原 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 6 | 林道開設 Ｌ＝約90m | 1千万円～3千万円未満 | 発注済
南部農林振興事務所 | 天川村和田西の谷 治山 | 吉野郡 天川村 和田 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 山腹工 Ａ＝約1,300㎡ | 5千万円～1億円未満 | 発注済
南部農林振興事務所 | 五條市大塔町篠原 治山 | 五條市 大塔町篠原 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 山腹工 Ａ＝約3,800㎡ | 3千万円～5千万円未満
南部農林振興事務所 | 東吉野村小栗栖 治山 | 吉野郡 東吉野村 小栗栖 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 山腹工 Ａ＝約300㎡ | 1千万円～3千万円未満 | 変更
南部農林振興事務所 | 十津川村出谷殿井 治山 | 吉野郡 十津川村 出谷 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 6 | 水路工 Ｌ＝約130m | 1千万円～3千万円未満
南部農林振興事務所 | 下北山村上池原 治山 | 吉野郡 下北山村 上池原 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 6 | 山腹工 Ａ＝約900㎡ | 3千万円～5千万円未満
南部農林振興事務所 | 野迫川村北股川原樋川 治山 | 吉野郡 野迫川村 北股 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 6 | 山腹工 Ａ＝約1,100㎡ | 3千万円～5千万円未満
南部農林振興事務所 | 吉野町楢井 治山 | 吉野郡 吉野町 楢井 |  | 一般 | 土木一式 | 第４四半期 | 7 | 山腹工 Ａ＝約2,700㎡ | 5千万円～1億円未満
南部農林振興事務所 | 十津川村今西山坂谷 治山 | 吉野郡 十津川村 今西 |  | 一般 | 土木一式 | 第４四半期 | 9 | 山腹工 Ａ＝約4,500㎡ | 5千万円～1億円未満
南部農林振興事務所 | 東吉野村麦谷 治山 | 吉野郡 東吉野村 麦谷 |  | 一般 | 土木一式 | 第４四半期 | 7 | 山腹工 Ａ＝約600㎡ | 5千万円～1億円未満
南部農林振興事務所 | 十津川村杉清小井谷 治山 | 吉野郡 十津川村 杉清 |  | 一般 | 土木一式 | 第４四半期 | 9 | 谷止工1基 | 5千万円～1億円未満
南部農林振興事務所 | 丹原地区 区画整理工 | 五條市丹原町 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 11 | 区画整理工A=4.3ha | 5千万円～1億円未満 | 発注済
南部農林振興事務所 | 栃原地区 パイプライン整備工 | 吉野郡下市町大字栃原 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 10 | 管水路工L=800m | 5千万円～1億円未満
南部農林振興事務所 | 西吉野賀北２期地区 築道工 | 五條市西吉野町湯塩 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 10 | 工事延長L=80m | 5千万円～1億円未満
南部農林振興事務所 | 湯塩地区 整備工 | 五條市西吉野町湯塩 |  | 一般 | 舗装 | 第３四半期 | 5 | 工事延長L=1300m | 1千万円～3千万円未満 | 新規
中央卸売市場再整備推進室 | 中央卸売市場量水器更新工事 | 大和郡山市筒井町957-1 |  | 一般 | 上下水道設備 | 第２四半期 | 5 | 場内量水器の更新 | 5百万円～1千万円未満 | 変更・発注済
中央卸売市場再整備推進室 | 中央卸売市場電力量計更新工事 | 大和郡山市筒井町957-1 |  | 一般 | 電気設備 | 第２四半期 | 7 | 場内電力量計の更新 | 3千万円～5千万円未満 | 発注済
畜産課 | 家畜保健衛生所電気設備更新工事 | 大和郡山市筒井町600‐3 |  | 指名 | 電気設備 | 第２四半期 | 1 | 所内屋外気中開閉器並びに高圧及び低圧ケーブルの交換 | ５百万未満
畜産課 | みつえ高原牧場環境整備工事 | 宇陀郡御杖村菅野1775-5 |  | 一般 | その他 | 第3四半期 | 6 | 牧場内における牛舎柵の整備 | １千万円～３千万円